## PK TRIM
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2018
Nombre del Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato
| Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Inversión |  |  | Metas |  |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
[5 empty] | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
1 | Q0303 | Programa Anual de Obra de Infraestructura Educativa.- Fondo de Aportaciones Multiples (FAM) | Construcción de nuevos espacios para los planteles educativos | 3041 | 342827476 | 178890654.3 | 75521026.2 | 224 | 224 | 154 | 22.03% | 42.22% | 68.75% | 68.75%
2 | Q0303 | Programa Anual de Obra de Infraestructura Educativa.- Fondo de Aportaciones Multiples (FAM) | Equipar los planteles de nueva creación con mobiliario (mesas,sillas,muebles de guardado y pizarrones) | 3041 | 3000000 | 3761809.7 | 3567123.44 | 6000 | 6000 | 0 | 118.9% | 94.82% | 0% | 0%
| Q2064 | Programa de mejoramiento de la infraestructura educativa FAM Monetizado | Rehabilitación de espacios de educación básica, Media superior y superior | 3041 | 616300000 | 616300000 | 0 | 210 | 210 | 40 | 0% | 0% | 19.05% | 19.05%
6 | Q2089 | Fortalecimiento para la ejecución del Programa de Certificados de Infraestructura Escolar | Integrar avances físicos y financieros en la ejecución de los recursos del Programa de Certificados de Infraestructura Educativa | 3041 | 23534650.89 | 26996634.44 | 19602181.09 | 4 | 4 | 3 | 83.29% | 72.61% | 75% | 75%
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
|  |  | Ing. Pedro Peredo Medina | [5 empty] | C.P. Jenny Margarita Granados Galdeano
|  |  | Director General | [5 empty] | Director Administrativo

## PyPI
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2018
|  | Ente Público: | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO
Tipo de Programas y Proyectos |  |  | Programa o Proyecto |  | UR | Egresos | [6 empty] | Subejercicio | % Avance Financiero
|  |  |  | Denominación |  | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado |  | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado
[6 empty] | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 = ( 3 - 5 ) | 5/1 | 5/3
Q0303 | Q0303 | Q0303 | Programa Anual de Obra de Infraestructura Educativa.- Fondo de Aportaciones Multiples (FAM) | Construir nuevos espacios para los planteles educativos | 3041 | 342827476 | -163936821.7 | 178890654.3 | 178006517.84 | 75521026.2 | 75521026.2 | 74604756.92 | 103369628.1 | 22.03% | 42.22%
Q0303 | Q0303 | Q0303 | Programa Anual de Obra de Infraestructura Educativa.- Fondo de Aportaciones Multiples (FAM) | Equipar los planteles de nueva creación con mobiliario | 3041 | 3000000 | 761809.7 | 3761809.7 | 3650812.74 | 3567123.44 | 3567123.44 | 593966.4 | 194686.26 | 118.9% | 94.82%
Q2064 | Q1532 | Q1532 | Programa de mejoramiento de la infraestructura educativa FAM Monetizado | Contar con espacios en mejores condiciones para brindar la educación pública ESC.CIEN | 3041 | 616300000 | 0 | 616300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616300000 | 0% | 0%
Q2089 |  |  | Fortalecimiento para la ejecución del Programa de Certificados de Infraestructura Escolar | Integrar avances físicos y financieros en la ejecución de los recursos del Programa de Certificados de Infraestructura Educativa | 3041 | 23534650.89 | 3461983.55 | 26996634.44 | 19639796.68 | 19602181.09 | 19602181.09 | 19602181.09 | 7394453.35 | 83.29% | 72.61%
Total del Gasto | [5 empty] | 985662126.89 | -159713028.45 | 825949098.44 | 201297127.26 | 98690330.73 | 98690330.73 | 94800904.41 | 727258767.71
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
|  | Ing. Pedro Peredo Medina | [7 empty] | C.P. Jenny Margarita Granados Galdeano
|  | Director General | [7 empty] | Director Administrativo
Note on O7: DGCG: Modificado menos devengado